## Feuille de route
Feuille de route MCU1 : réécriture des drivers STM32 en C++
Cours Udemy « Mastering Microcontroller and Embedded Driver Development » (FastBit Embedded Brain Academy, Kiran Nayak)
Hypothèses du plan
Rythme : 5 jours par semaine (lundi au vendredi), 30 min de vidéo puis 1 h 30 de code.
Pause de Noël du 21/12/2026 au 01/01/2027, semaine allégée du 18 au 22/01/2027, partiels du 25/01 au 05/02/2027 (dates supposées, à corriger dans « Plan quotidien »).
Les dates sont des cibles : elles peuvent glisser de 3 à 4 semaines sans remettre le plan en cause.
Les jours « Code seul » sont ceux où la vidéo est finie et où tu construis la brique du projet (GPS, carte SD, IMU).
Avancement global (J0 à J3) | 0%
Jalon | Chapitres du cours | Vidéo (min) | Vidéo (h min) | Ce que tu construis en C++ | Validé quand | Début | Fin | Jours prévus | Jours complets | Avancement | Statut | Cible hors calendrier
J0 Fondations | Intro, débogage, mémoire, bus, horloges, vecteurs et NVIC, GPIO complet, EXTI | 703.4 | 11 h 43 | Classes Rcc et Gpio, bouton en interruption | Tu expliques chaque ligne, LED et bouton fonctionnent | 2026-10-12 | 2026-11-12 | 24 | 0 | 0% | À faire
J1 GPS | USART | 105.91 | 1 h 46 | Classe Uart, parseur NMEA, position et vitesse en direct sur le PC | Position fiable à l'extérieur, 10 Hz si le module le permet | 2026-11-13 | 2026-11-27 | 11 | 0 | 0% | À faire
J2 Carte SD | SPI complet | 318.12 | 5 h 18 | Classe Spi, écriture SD avec FatFs, trames GPS en CSV | Un CSV propre après coupure, fichier fermé correctement | 2026-11-30 | 2027-01-15 | 25 | 0 | 0% | À faire
J3 IMU | I2C maître : théorie, init, envoi, réception | 250.88 | 4 h 11 | Classe I2c, lecture de l'accéléromètre, filtrage, calibration | G latéral et longitudinal stables, offset corrigé au repos | 2027-02-08 | 2027-02-25 | 14 | 0 | 0% | À faire
J4 Fusion + visualisation | SysTick (fin du dernier chapitre) | 12.57 | 0 h 13 | Horodatage commun, CSV GPS + IMU, Python : tracé coloré, courbes, deux tours superposés | L'image d'un tour avec accélérations et freinages | — | — | 0 | 0 |  | À planifier | mars-avril, rythme à recaler avec le stage
J5 Test réel |  | 0 |  | Montage fixé, alimentation stable, premier roulage prudent | Un vrai tour enregistré dans la Mégane | — | — | 0 | 0 |  | À planifier | été 2027
Phase 2 CAN | Cours MCU2 (CAN), si tu le prends | 0 |  | Lecture seule du bus CAN | Données moteur synchronisées avec GPS et IMU | — | — | 0 | 0 |  | À planifier | après
Facultatif | I2C en interruption et esclave, RTC, LCD | 303.7 | 5 h 04 | Pour aller plus loin, sans bloquer le projet |  | — | — | 0 | 0 |  | Facultatif | si le temps le permet
Total vidéo |  | 1694.58 | 28 h 15 |  |  |  |  | 74 | 0
Réglages
- Les timers ne sont pas dans MCU1 : pour l'horodatage, SysTick (millisecondes) suffit au début.
- Le GPS ne demande que l'USART : c'est pour cela qu'il passe avant le SPI et l'I2C.
- La carte SD suit le SPI, l'IMU suit l'I2C : chaque chapitre est suivi de son application dans le système.
- Si tu bloques plus d'une semaine sur une brique, tu peux utiliser le HAL de ST pour elle seule, puis y revenir.
- Le CAN et les timers avancés relèvent du cours MCU2 du même formateur, à décider une fois MCU1 terminé.
Formulas:
Début = IF([Jours prévus]=0,"—",MINIFS('Plan quotidien'!$A6:A104,'Plan quotidien'!$B6:B104,[Jalon]))
Fin = IF([Jours prévus]=0,"—",MAXIFS('Plan quotidien'!$A6:A104,'Plan quotidien'!$B6:B104,[Jalon]))

## Plan quotidien
Plan quotidien (30 min de vidéo + 1 h 30 de code)
À remplir : colonnes H et I (liste Oui / Non), J (minutes de code) et L (notes). Les dates sont des cibles saisies à la main : modifie-les si tes partiels ou tes vacances bougent. La colonne « Complet » se calcule seule.
Date | Jalon | Type de jour | Vidéo à regarder | Vidéo (min) | Code du jour (1 h 30) | Notion C++ à réviser | Vidéo faite ? | Code fait ? | Minutes de code | Complet | Notes
Exemple | J0 Fondations | Vidéo + code | Understanding Memory Map of the MCU: Part 1 (5 min) | 17 | Réécrire en C++ : header avec les adresses de base de la carte mémoire (constexpr) | constexpr, enum class | Oui | Oui | 90 | Oui | Header écrit, il compile
2026-10-12 | J0 Fondations | Vidéo + code | About the instructor (moins d'1 min) Important Note (moins d'1 min) What is this course all about ?? (6 min) Source Code and Slides (moins d'1 min) Rating and Review (moins d'1 min) About MCU Development board (3 min) Hardware/Software Requirements (moins d'1 min) Downloading STM32CubeIDE (4 min) Installation-Windows (moins d'1 min) Installation-Ubuntu (2 min) Embedded Target (3 min) Documents required (3 min) Creating Hello-World project (10 min) | 32.74 | Réécrire en C++ : Installer l'environnement et rassembler la datasheet et le reference manual | namespace, références, const, std::array, extern "C"
2026-10-13 | J0 Fondations | Vidéo + code | SWV working principle (9 min) Testing Hello-World through SWV (6 min) OpenOCD and Semihosting to use printf (6 min) Debugging options (5 min) Single stepping (10 min) | 35.85 | Réécrire en C++ : Créer le projet C++ (CubeIDE), faire marcher printf via SWV, comprendre extern "C" et le startup | namespace, références, const, std::array, extern "C"
2026-10-14 | J0 Fondations | Vidéo + code | Disassembly and Register windows (4 min) Breakpoints (6 min) Expression and variable windows (5 min) Memory browser windows (8 min) Call stack and fault analyzers (7 min) Data watch-points (5 min) | 34.48 | Réécrire en C++ : Programme de tri en C++ (std::array) puis breakpoints, watchpoints, fenêtre SFR, fault analyzer | namespace, références, const, std::array, extern "C"
2026-10-15 | J0 Fondations | Vidéo + code | SFR windows (5 min) Other basic features of IDE (5 min) Understanding Memory Map of the MCU: Part 1 (5 min) Understanding Memory Map of the MCU: Part 2 (3 min) Understanding Memory Map of the MCU: Part 3 (9 min) Test your understanding (quiz) MCU Bus Interfaces Explanation Part 1: I-Code/D-Code/S-Bus (13 min) | 39.79 | Réécrire en C++ : Header C++ avec les adresses de base de la carte mémoire (constexpr) | constexpr, enum class
2026-10-16 | J0 Fondations | Vidéo + code | MCU Bus Interfaces Explanation Part 2: AHB/APB1/APB2 (8 min) MCU Bus Interfaces Explanation Part 3: Q/A session (11 min) Understanding MCU Bus Matrix (6 min) Test your understanding (quiz) Understanding MCU Clocking System:Part1 (6 min) | 31.92 | Réécrire en C++ : Noter dans ton header quel périphérique est sur quel bus (AHB1, APB1, APB2) | constexpr, enum class
2026-10-19 | J0 Fondations | Vidéo + code | Understanding MCU clock sources and HSE (11 min) HSI and RCC registers (11 min) Peripheral clock configuration (13 min) | 35.12 | Réécrire en C++ : Classe Rcc : activer les horloges, sortir HSI puis HSE sur MCO1 (PA8) et mesurer | enum class, constexpr, volatile, name mangling
2026-10-20 | J0 Fondations | Vidéo + code | Exercise : HSI measurements (9 min) About USB logic analyzer (5 min) Code implementation (12 min) Exercise : HSE measurements (9 min) | 34.79 | Réécrire en C++ : Classe Rcc : activer les horloges, sortir HSI puis HSE sur MCO1 (PA8) et mesurer | enum class, constexpr, volatile, name mangling
2026-10-21 | J0 Fondations | Vidéo + code | Understanding MCU Vector Table (24 min) Understanding MCU interrupt Design , NVIC, Interrupt handling: Part 1 (10 min) | 34.23 | Réécrire en C++ : Handler d'interruption en extern "C", lire la table des vecteurs, activer une IRQ dans le NVIC | enum class, constexpr, volatile, name mangling
2026-10-22 | J0 Fondations | Vidéo + code | Understanding MCU interrupt Design , NVIC, Interrupt handling: Part 2 (7 min) Understanding MCU interrupt Design , NVIC, Interrupt handling: Part 3 (14 min) Importance of "Volatile" Keyword: Part-1 (10 min) Importance of "Volatile" Keyword-Part 2 (8 min) | 37.65 | Réécrire en C++ : Handler d'interruption en extern "C", lire la table des vecteurs, activer une IRQ dans le NVIC | enum class, constexpr, volatile, name mangling
2026-10-23 | J0 Fondations | Vidéo + code | GPIO pin and GPIO port (2 min) GPIO behind the scene (3 min) GPIO input mode with high impedance state (1 min) GPIO input mode with pull-up/down state (1 min) GPIO output mode with open drain state (6 min) GPIO output mode with push pull state (3 min) Optimizing I/O power consumption (3 min) Test your understanding (quiz) GPIO programming structure (3 min) Exploring GPIO PORT and pins of STM32F4xx Discovery board (moins d'1 min) GPIO Mode register(used to set mode for a pin) (6 min) | 28.99 | Réécrire en C++ : Fiche de révision : push-pull, open-drain, pull-up et pull-down | Constructeur/destructeur, RAII, encapsulation
2026-10-26 | J0 Fondations | Vidéo + code | Input configuration of a Microcontroller's GPIO Pin (12 min) Output Configuration of a GPIO Pin in Push pull mode (3 min) Output Configuration of a GPIO Pin in open drain mode (5 min) Input stage of a GPIO pin during output configuration (moins d'1 min) Alternate functionality Configuration of a GPIO pin (3 min) GPIO out put type register explanation (1 min) GPIO output speed register and its applicability (6 min) GPIO Pull up and Pull down register (moins d'1 min) | 30.34 | Réécrire en C++ : Struct de registres GPIO (volatile) et configuration d'une broche à la main | Constructeur/destructeur, RAII, encapsulation
2026-10-27 | J0 Fondations | Vidéo + code | GPIO input data register (1 min) GPIO output data register and summary of various modes discussed (2 min) Alternate functionality settings of a GPIO pin with example : Part 1 (5 min) Alternate functionality settings of a GPIO pin with example : Part 1 (6 min) Request for Review (moins d'1 min) Find Out I/O Alt Functionality (quiz) Test your understanding (quiz) Test your understanding (quiz) Enabling and disabling GPIO peripheral clock (1 min) GPIO driver development overview (4 min) MCU Specific header file and its contents (2 min) New project creation and creating MCU specific headerfile (4 min) Include path settings (2 min) Important note on IDE usage (moins d'1 min) Writing base address C macros for MCU's embedded memories : Part 1 (4 min) | 32.61 | Réécrire en C++ : Classe Gpio : config (struct + enum class), constructeur qui active l'horloge, read, write, toggle | Constructeur/destructeur, RAII, encapsulation
2026-10-28 | J0 Fondations | Vidéo + code | Writing base address C macros for MCU's embedded memories : Part 2 (2 min) Defining base addresses of different bus domains (6 min) Defining base addresses of AHB1 Peripherals (3 min) Defining base addresses of APB1 and APB2 Peripherals (2 min) Defining base addresses conclusion (5 min) Address of peripheral registers (2 min) Structuring peripheral registers (13 min) | 32.82 | Réécrire en C++ : Classe Gpio : config (struct + enum class), constructeur qui active l'horloge, read, write, toggle | Constructeur/destructeur, RAII, encapsulation
2026-10-29 | J0 Fondations | Vidéo + code | Peripheral definition macros (4 min) Writing peripheral clock enable and disable C Macros (8 min) Project include settings and build (3 min) Creating GPIO driver header and source file (2 min) Defining GPIO handle and configuration structure (5 min) Driver API requirements and adding API prototypes (7 min) Driver API input parameters and return types (9 min) | 37.74 | Réécrire en C++ : Classe Gpio : config (struct + enum class), constructeur qui active l'horloge, read, write, toggle | Constructeur/destructeur, RAII, encapsulation
2026-10-30 | J0 Fondations | Vidéo + code | Driver empty API implementation and documentation (3 min) Implementation of GPIO peripheral clock control API (2 min) Writing user configurable macros (8 min) Implementation of GPIO init API (6 min) Implementation of GPIO init API contd. (2 min) Configuring Alternate function registers (9 min) | 30.8 | Réécrire en C++ : Classe Gpio : config (struct + enum class), constructeur qui active l'horloge, read, write, toggle | Constructeur/destructeur, RAII, encapsulation
2026-11-02 | J0 Fondations | Vidéo + code | GPIO de-init API implementation (5 min) Implementation of GPIO input port read and input pin read APIs (4 min) Implementation of GPIO output port write and output pin write APIs (2 min) Implementation of GPIO pin toggle API (1 min) Exercise : LED toggling with PUSH PULL configuration (11 min) Exercise : LED toggling with OPEN DRAIN configuration (6 min) | 29.87 | Réécrire en C++ : LED en push-pull puis open-drain, bouton sur la carte, bouton externe | Pointeurs de fonction, membres static, lambdas sans capture
2026-11-03 | J0 Fondations | Vidéo + code | Exercise : Handling on board LED and Button (11 min) Exercise : Connecting external button and circuit explanation (10 min) Exercise : Testing button interface (3 min) Exercise : Button interrupt introduction (1 min) GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 1 (7 min) | 31.84 | Réécrire en C++ : LED en push-pull puis open-drain, bouton sur la carte, bouton externe | Pointeurs de fonction, membres static, lambdas sans capture
2026-11-04 | J0 Fondations | Vidéo + code | GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 2 (5 min) GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 3 (1 min) GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 4 (15 min) GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 5 (10 min) | 30.98 | Réécrire en C++ : EXTI : callback appelé depuis un handler extern "C", anti-rebond | Pointeurs de fonction, membres static, lambdas sans capture
2026-11-05 | J0 Fondations | Vidéo + code | GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 6 (10 min) GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 7 (12 min) | 22.52 | Réécrire en C++ : EXTI : callback appelé depuis un handler extern "C", anti-rebond | Pointeurs de fonction, membres static, lambdas sans capture
2026-11-06 | J0 Fondations | Vidéo + code | Exercise : External button interrupt implementation (21 min) Exercise : Debugging the application : Part 1 (9 min) | 30.46 | Réécrire en C++ : EXTI : callback appelé depuis un handler extern "C", anti-rebond | Pointeurs de fonction, membres static, lambdas sans capture
2026-11-09 | J0 Fondations | Vidéo + code | Exercise : Debugging the application : Part 2 (4 min) STM32 Pin specifications (15 min) Pin current characteristics (12 min) | 30.94 | Réécrire en C++ : Fiche : courants max et niveaux logiques de la Nucleo (câblage GPS, IMU, SD) | Pointeurs de fonction, membres static, lambdas sans capture
2026-11-10 | J0 Fondations | Vidéo + code | Logic levels (17 min) | 16.92 | Réécrire en C++ : Fiche : courants max et niveaux logiques de la Nucleo (câblage GPS, IMU, SD) | Pointeurs de fonction, membres static, lambdas sans capture
2026-11-11 | J0 Fondations | Code seul |  | 0 | Bilan J0 : nettoie le dépôt (Rcc, Gpio, bouton), écris le README, commit, et relis ce que tu ne sais pas expliquer | Révision : tout ce qui précède
2026-11-12 | J0 Fondations | Marge |  | 0 | Jour de marge : rattrape ce qui n'est pas encore validé, ou avance sur la suite.
2026-11-13 | J1 GPS | Vidéo + code | Intro UART vs USART (3 min) Understanding UART pins (3 min) UART frame formats (2 min) Baud Rate (2 min) Synchronization bits (1 min) UART Parity (4 min) Exploring UART functional block (2 min) UART peripheral clock (2 min) UART Transmitter (3 min) Uart Receiver (4 min) UART Start bit Detection (quiz) USART driver development confiugrable items (5 min) | 32.37 | Réécrire en C++ : Schéma d'une trame UART, calcul du baud rate à la main | string_view, enum class, RingBuffer<T, N> (templates)
2026-11-16 | J1 GPS | Vidéo + code | USART driver APIs prototypes (2 min) Configuration options and USART registers (10 min) USART Driver API : USART Init (2 min) USART Driver API : Tx and Rx assignment (1 min) USART Driver API : Send data (5 min) USART oversampling (7 min) USART Baud rate calculation Part-2 (8 min) | 36.29 | Réécrire en C++ : Classe Uart : init, envoi, baud rate en constexpr, test avec le PC | string_view, enum class, RingBuffer<T, N> (templates)
2026-11-17 | J1 GPS | Vidéo + code | USART Baud rate calculation Part-2 (4 min) USART baudrate coding (6 min) Exercise : USART send data to arduino (17 min) communicating with PC over UART (4 min) | 30.77 | Réécrire en C++ : Classe Uart : init, envoi, baud rate en constexpr, test avec le PC | string_view, enum class, RingBuffer<T, N> (templates)
2026-11-18 | J1 GPS | Vidéo + code | USART interrupt discussion (3 min) Exercise (3 min) USART IRQ handler implementation : Assignment (moins d'1 min) | 6.48 | Réécrire en C++ : Classe Uart : init, envoi, baud rate en constexpr, test avec le PC | string_view, enum class, RingBuffer<T, N> (templates)
2026-11-19 | J1 GPS | Code seul |  | 0 | Uart : réception par interruption dans un buffer circulaire (template RingBuffer<T, N>) | string_view, machine à états, RingBuffer<T, N>
2026-11-20 | J1 GPS | Code seul |  | 0 | Câbler le GPS et afficher les trames brutes sur le terminal du PC | string_view, machine à états, RingBuffer<T, N>
2026-11-23 | J1 GPS | Code seul |  | 0 | Parseur NMEA : trame RMC (heure, position, vitesse) avec vérification du checksum | string_view, machine à états, RingBuffer<T, N>
2026-11-24 | J1 GPS | Code seul |  | 0 | Parseur NMEA : trame GGA (fix, satellites) et gestion des trames incomplètes | string_view, machine à états, RingBuffer<T, N>
2026-11-25 | J1 GPS | Code seul |  | 0 | Régler la fréquence du GPS (10 Hz si le module le permet) et mesurer la fréquence réelle | string_view, machine à états, RingBuffer<T, N>
2026-11-26 | J1 GPS | Code seul |  | 0 | Test en extérieur, nettoyage, README et validation du jalon 1 | string_view, machine à états, RingBuffer<T, N>
2026-11-27 | J1 GPS | Marge |  | 0 | Jour de marge : rattrape ce qui n'est pas encore validé, ou avance sur la suite.
2026-11-30 | J2 Carte SD | Vidéo + code | Introduction to SPI Bus (6 min) SPI comparison with other protocols (4 min) Importance of SPI slave select pin (2 min) SPI Minimum bus configuration (2 min) SPI behind the scene data communication principle (4 min) SPI bus configuration discussion : full duplex, half duplex and simplex (6 min) SPI functional block diagram explanation (7 min) | 31.75 | Réécrire en C++ : Fiche CPOL/CPHA avec chronogrammes, câblage SPI de la Nucleo | Surcharge de méthodes, const, std::span (C++20)
2026-12-01 | J2 Carte SD | Vidéo + code | NSS settings in STM32 master and slave modes (3 min) STM32 SPI hardware and software slave managements (6 min) SPI CPOL and CPHA discussion (12 min) SPI CPOL and CPHA waveform example (8 min) SPI peripherals of your Microcontroller (1 min) | 30.47 | Réécrire en C++ : Fiche CPOL/CPHA avec chronogrammes, câblage SPI de la Nucleo | Surcharge de méthodes, const, std::span (C++20)
2026-12-02 | J2 Carte SD | Vidéo + code | SPI Serial clock frequency (5 min) SPI API requirements and configuration items (7 min) updating MCU specific header file with SPI related details (2 min) SPI adding API prototypes to driver header file (5 min) Implementation of SPI peripheral clock control API (4 min) | 23.5 | Réécrire en C++ : Classe Spi : config, constructeur, horloge, envoi | Surcharge de méthodes, const, std::span (C++20)
2026-12-03 | J2 Carte SD | Vidéo + code | SPI user configuration options writing and register bit definition macros (18 min) Implementation of SPI init API : Part 1 (3 min) Implementation of SPI init API : Part 2 (4 min) Implementation of SPI send data API : Part 1 (8 min) | 33.45 | Réécrire en C++ : Classe Spi : config, constructeur, horloge, envoi | Surcharge de méthodes, const, std::span (C++20)
2026-12-04 | J2 Carte SD | Vidéo + code | Implementation of SPI send data API : Part 2 (5 min) Implementation of SPI send data API : Part 3 (6 min) Implementation of SPI send data API : Part 4 (1 min) Exercise to test SPI Send Data API (2 min) Finding out microcontroller pins to communicate over SPI2 (4 min) Exercise : Code implementation : Part 1 (4 min) Exercise : Code implementation : Part 2 (7 min) Exercise : Code implementation : Part 3 (6 min) | 34.9 | Réécrire en C++ : Envoi vers l'Arduino, vérification à l'analyseur logique | Surcharge de méthodes, const, std::span (C++20)
2026-12-07 | J2 Carte SD | Vidéo + code | Exercise : Testing (15 min) Exercise : Communicating with Arduino slave (12 min) Exercise : Coding Part 1 (7 min) | 34.25 | Réécrire en C++ : Envoi vers l'Arduino, vérification à l'analyseur logique | Surcharge de méthodes, const, std::span (C++20)
2026-12-08 | J2 Carte SD | Vidéo + code | Exercise : Coding Part 2 (3 min) Exercise : Coding Part 3 (4 min) Exercise : Testing (7 min) Implementation of SPI data receive API : Part 1 (2 min) Implementation of SPI data receive API : Part 2 (2 min) Exercise : SPI command and response based communication (8 min) Exercise : Coding Part 1 (10 min) | 36.3 | Réécrire en C++ : Réception SPI et protocole commande/réponse | enum class pour une machine à états, callbacks
2026-12-09 | J2 Carte SD | Vidéo + code | Exercise : Coding Part 2 (9 min) Exercise : Coding Part 3 (14 min) SPI peripheral interrupting the processor (7 min) SPI interrupt mode API implementation and changes to handle structure (5 min) | 34.54 | Réécrire en C++ : Réception SPI et protocole commande/réponse | enum class pour une machine à états, callbacks
2026-12-10 | J2 Carte SD | Vidéo + code | SPI send data with interrupt API implementation (5 min) SPI receive data with interrupt implementation (2 min) SPI : Handling of interrupts (4 min) SPI IRQ handler implementation : Part 1 (8 min) SPI IRQ handler implementation : Part 2 (9 min) SPI IRQ handler implementation : Part 3 (10 min) | 36.9 | Réécrire en C++ : Version par interruption avec machine à états (enum class) | enum class pour une machine à états, callbacks
2026-12-11 | J2 Carte SD | Vidéo + code | Exercise (16 min) Common problems in SPI and Debugging Tips (6 min) | 22.06 | Réécrire en C++ : Version par interruption avec machine à états (enum class) | enum class pour une machine à états, callbacks
2026-12-14 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Carte SD : câblage SPI (CS, MOSI, MISO, SCK), alimentation 3,3 V, protocole SD en mode SPI | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2026-12-15 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Initialisation de la carte : 74 cycles d'horloge, CMD0, CMD8, ACMD41, vérifier chaque réponse | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2026-12-16 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Lecture d'un bloc de 512 octets (CMD17) et affichage sur le PC | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2026-12-17 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Écriture d'un bloc (CMD24) puis relecture pour vérifier | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2026-12-18 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Couche d'accès disque pour FatFs : disk_initialize, disk_read, disk_write | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2026-12-21 | Pause | Pause (vacances) |  | 0 | Repos. Si tu veux garder le fil : 30 min de lecture libre, sans objectif.
2026-12-22 | Pause | Pause (vacances) |  | 0 | Repos. Si tu veux garder le fil : 30 min de lecture libre, sans objectif.
2026-12-23 | Pause | Pause (vacances) |  | 0 | Repos. Si tu veux garder le fil : 30 min de lecture libre, sans objectif.
2026-12-24 | Pause | Pause (vacances) |  | 0 | Repos. Si tu veux garder le fil : 30 min de lecture libre, sans objectif.
2026-12-25 | Pause | Pause (vacances) |  | 0 | Repos. Si tu veux garder le fil : 30 min de lecture libre, sans objectif.
2026-12-28 | Pause | Pause (vacances) |  | 0 | Repos. Si tu veux garder le fil : 30 min de lecture libre, sans objectif.
2026-12-29 | Pause | Pause (vacances) |  | 0 | Repos. Si tu veux garder le fil : 30 min de lecture libre, sans objectif.
2026-12-30 | Pause | Pause (vacances) |  | 0 | Repos. Si tu veux garder le fil : 30 min de lecture libre, sans objectif.
2026-12-31 | Pause | Pause (vacances) |  | 0 | Repos. Si tu veux garder le fil : 30 min de lecture libre, sans objectif.
2027-01-01 | Pause | Pause (vacances) |  | 0 | Repos. Si tu veux garder le fil : 30 min de lecture libre, sans objectif.
2027-01-04 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Monter le système de fichiers, créer un fichier, écrire une ligne | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2027-01-05 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Écrire un CSV à intervalle régulier avec le tick SysTick | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2027-01-06 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Fermeture propre : f_sync régulier, f_close, bouton d'arrêt | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2027-01-07 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Test de coupure d'alimentation : mesurer ce qui est perdu, ajuster la fréquence de f_sync | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2027-01-08 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Brancher le GPS et écrire les trames reçues dans le CSV | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2027-01-11 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Relire le CSV sur le PC et vérifier la cohérence des lignes | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2027-01-12 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Tenir 10 Hz sans perdre de trames (buffers, durée d'écriture) | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2027-01-13 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Nettoyage : isoler le driver SD, README, schéma de câblage | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2027-01-14 | J2 Carte SD | Code seul |  | 0 | Validation du jalon 2 : tu expliques chaque ligne, 10 minutes d'enregistrement sans corruption | Gestion d'erreurs sans exceptions (enum class, std::optional)
2027-01-15 | J2 Carte SD | Marge |  | 0 | Jour de marge : rattrape ce qui n'est pas encore validé, ou avance sur la suite.
2027-01-18 | Allégé | Allégé (révisions) |  | 0 | 30 min de relecture de ton code, le reste du temps pour les révisions des partiels.
2027-01-19 | Allégé | Allégé (révisions) |  | 0 | 30 min de relecture de ton code, le reste du temps pour les révisions des partiels.
2027-01-20 | Allégé | Allégé (révisions) |  | 0 | 30 min de relecture de ton code, le reste du temps pour les révisions des partiels.
2027-01-21 | Allégé | Allégé (révisions) |  | 0 | 30 min de relecture de ton code, le reste du temps pour les révisions des partiels.
2027-01-22 | Allégé | Allégé (révisions) |  | 0 | 30 min de relecture de ton code, le reste du temps pour les révisions des partiels.
2027-01-25 | Partiels | Partiels (pause) |  | 0 | Projet en pause pendant les partiels.
2027-01-26 | Partiels | Partiels (pause) |  | 0 | Projet en pause pendant les partiels.
2027-01-27 | Partiels | Partiels (pause) |  | 0 | Projet en pause pendant les partiels.
2027-01-28 | Partiels | Partiels (pause) |  | 0 | Projet en pause pendant les partiels.
2027-01-29 | Partiels | Partiels (pause) |  | 0 | Projet en pause pendant les partiels.
2027-02-01 | Partiels | Partiels (pause) |  | 0 | Projet en pause pendant les partiels.
2027-02-02 | Partiels | Partiels (pause) |  | 0 | Projet en pause pendant les partiels.
2027-02-03 | Partiels | Partiels (pause) |  | 0 | Projet en pause pendant les partiels.
2027-02-04 | Partiels | Partiels (pause) |  | 0 | Projet en pause pendant les partiels.
2027-02-05 | Partiels | Partiels (pause) |  | 0 | Projet en pause pendant les partiels.
2027-02-08 | J3 IMU | Vidéo + code | I2C introduction and differences with SPI (12 min) I2C SDA and SCL signals (3 min) I2C standard and fast mode (4 min) I2C Protocol explanation (6 min) I2C START and STOP conditions (9 min) | 34.37 | Réécrire en C++ : Chronogrammes START, STOP, ACK, adressage : fiche de révision | Composition, interface commune (virtual et son coût), templates
2027-02-09 | J3 IMU | Vidéo + code | I2C ACK and NACK (3 min) I2C Data validity (4 min) Quiz SPI and I2C (quiz) Example of master writing to slave (4 min) Understanding repeated START condition (5 min) I2C functional block diagram (4 min) I2C driver API requirements (7 min) I2C handle and configuration structure (moins d'1 min) I2C user configurable macros (5 min) | 31.83 | Réécrire en C++ : Chronogrammes START, STOP, ACK, adressage : fiche de révision | Composition, interface commune (virtual et son coût), templates
2027-02-10 | J3 IMU | Vidéo + code | I2C API prototypes (3 min) Steps for I2C init implementation (4 min) I2C serial clock settings with explanation (10 min) Clock Stretching (4 min) Implementation of I2C init API : Part 1 (10 min) | 30.56 | Réécrire en C++ : Classe I2c : config et init, calcul de l'horloge SCL en constexpr | Composition, interface commune (virtual et son coût), templates
2027-02-11 | J3 IMU | Vidéo + code | Implementation of I2C init API : Part 2 (5 min) Implementation of I2C init API : Part 3 (8 min) I2C transfer sequence diagram for master sending data (10 min) Implementation of I2C master sending data API : Part 1 (6 min) Implementation of I2C master sending data API : Part 2 (2 min) | 31.49 | Réécrire en C++ : Envoi côté maître, exercice avec l'Arduino | Composition, interface commune (virtual et son coût), templates
2027-02-12 | J3 IMU | Vidéo + code | Implementation of I2C master sending data API : Part 3 (4 min) Implementation of I2C master sending data API : Part 4 (3 min) Implementation of I2C master sending data API : Part 5 (2 min) I2C pull up resistance , rise time and bus capacitance discussion (18 min) I2C rise time calculation (4 min) | 31.16 | Réécrire en C++ : Envoi côté maître, exercice avec l'Arduino | Composition, interface commune (virtual et son coût), templates
2027-02-15 | J3 IMU | Vidéo + code | Exercise : Introduction (10 min) Exercise : Coding Part 1 (10 min) Exercise : Coding Part 2 (4 min) Exercise : Testing (5 min) | 29.37 | Réécrire en C++ : Envoi côté maître, exercice avec l'Arduino | Composition, interface commune (virtual et son coût), templates
2027-02-16 | J3 IMU | Vidéo + code | I2C transfer sequence diagram for master receiving data (12 min) Assignment : I2C master receive data API implementation (2 min) Implementation of I2C master receive data API : Part 1 (8 min) Implementation of I2C master receive data API : Part 2 (3 min) Exercise : Reading data from the I2C slave (6 min) | 31.63 | Réécrire en C++ : Réception côté maître, lecture avec repeated start | Composition, interface commune (virtual et son coût), templates
2027-02-17 | J3 IMU | Vidéo + code | Exercise : Coding Part 1 (5 min) Exercise : Coding Part 2 (14 min) Exercise : Coding Part 3 (4 min) Exercise : Testing repeated start (8 min) | 30.47 | Réécrire en C++ : Réception côté maître, lecture avec repeated start | Composition, interface commune (virtual et son coût), templates
2027-02-18 | J3 IMU | Code seul |  | 0 | Câbler l'IMU, scanner le bus I2C et lire l'identifiant du capteur (WHO_AM_I) | constexpr pour les conversions, std::array
2027-02-19 | J3 IMU | Code seul |  | 0 | Configurer la plage de mesure et la fréquence d'échantillonnage | constexpr pour les conversions, std::array
2027-02-22 | J3 IMU | Code seul |  | 0 | Lire les accélérations brutes sur 3 axes et les afficher | constexpr pour les conversions, std::array
2027-02-23 | J3 IMU | Code seul |  | 0 | Convertir en g et repérer les axes (longitudinal, latéral, vertical) en inclinant le capteur | constexpr pour les conversions, std::array
2027-02-24 | J3 IMU | Code seul |  | 0 | Calibrer l'offset au repos, puis filtrer (moyenne glissante, ensuite passe-bas) | constexpr pour les conversions, std::array
2027-02-25 | J3 IMU | Code seul |  | 0 | Nettoyage, README et validation du jalon 3 | constexpr pour les conversions, std::array

## Leçons
Leçons du cours dans le nouvel ordre
Source : liste des leçons fournie par l'utilisateur (durées à vitesse normale, quiz sans durée). Les dates viennent du plan quotidien ; les leçons facultatives n'ont pas de date.
N° | Jalon | Chapitre | Leçon | Durée (min) | Date prévue
1 | J0 Fondations | Intro, présentation, installation, documents | About the instructor | 0.28 | 2026-10-12
2 | J0 Fondations | Intro, présentation, installation, documents | Important Note | 0.72 | 2026-10-12
3 | J0 Fondations | Intro, présentation, installation, documents | What is this course all about ?? | 5.95 | 2026-10-12
4 | J0 Fondations | Intro, présentation, installation, documents | Source Code and Slides | 0.03 | 2026-10-12
5 | J0 Fondations | Intro, présentation, installation, documents | Rating and Review | 0.53 | 2026-10-12
6 | J0 Fondations | Intro, présentation, installation, documents | About MCU Development board | 3.45 | 2026-10-12
7 | J0 Fondations | Intro, présentation, installation, documents | Hardware/Software Requirements | 0.08 | 2026-10-12
8 | J0 Fondations | Intro, présentation, installation, documents | Downloading STM32CubeIDE | 3.55 | 2026-10-12
9 | J0 Fondations | Intro, présentation, installation, documents | Installation-Windows | 0.72 | 2026-10-12
10 | J0 Fondations | Intro, présentation, installation, documents | Installation-Ubuntu | 2.02 | 2026-10-12
11 | J0 Fondations | Intro, présentation, installation, documents | Embedded Target | 2.8 | 2026-10-12
12 | J0 Fondations | Intro, présentation, installation, documents | Documents required | 2.73 | 2026-10-12
13 | J0 Fondations | Hello World, SWV et semihosting | Creating Hello-World project | 9.88 | 2026-10-12
14 | J0 Fondations | Hello World, SWV et semihosting | SWV working principle | 9.12 | 2026-10-13
15 | J0 Fondations | Hello World, SWV et semihosting | Testing Hello-World through SWV | 5.53 | 2026-10-13
16 | J0 Fondations | Hello World, SWV et semihosting | OpenOCD and Semihosting to use printf | 5.98 | 2026-10-13
17 | J0 Fondations | Débogage (pas à pas, breakpoints, watchpoints, SFR) | Debugging options | 4.92 | 2026-10-13
18 | J0 Fondations | Débogage (pas à pas, breakpoints, watchpoints, SFR) | Single stepping | 10.3 | 2026-10-13
19 | J0 Fondations | Débogage (pas à pas, breakpoints, watchpoints, SFR) | Disassembly and Register windows | 3.8 | 2026-10-14
20 | J0 Fondations | Débogage (pas à pas, breakpoints, watchpoints, SFR) | Breakpoints | 6.27 | 2026-10-14
21 | J0 Fondations | Débogage (pas à pas, breakpoints, watchpoints, SFR) | Expression and variable windows | 4.53 | 2026-10-14
22 | J0 Fondations | Débogage (pas à pas, breakpoints, watchpoints, SFR) | Memory browser windows | 7.93 | 2026-10-14
23 | J0 Fondations | Débogage (pas à pas, breakpoints, watchpoints, SFR) | Call stack and fault analyzers | 7.42 | 2026-10-14
24 | J0 Fondations | Débogage (pas à pas, breakpoints, watchpoints, SFR) | Data watch-points | 4.53 | 2026-10-14
25 | J0 Fondations | Débogage (pas à pas, breakpoints, watchpoints, SFR) | SFR windows | 4.7 | 2026-10-15
26 | J0 Fondations | Débogage (pas à pas, breakpoints, watchpoints, SFR) | Other basic features of IDE | 4.98 | 2026-10-15
27 | J0 Fondations | Carte mémoire du MCU | Understanding Memory Map of the MCU: Part 1 | 5.17 | 2026-10-15
28 | J0 Fondations | Carte mémoire du MCU | Understanding Memory Map of the MCU: Part 2 | 3.07 | 2026-10-15
29 | J0 Fondations | Carte mémoire du MCU | Understanding Memory Map of the MCU: Part 3 | 8.52 | 2026-10-15
30 | J0 Fondations | Carte mémoire du MCU | Test your understanding | 0 | 2026-10-15
31 | J0 Fondations | Interfaces de bus et bus matrix | MCU Bus Interfaces Explanation Part 1: I-Code/D-Code/S-Bus | 13.35 | 2026-10-15
32 | J0 Fondations | Interfaces de bus et bus matrix | MCU Bus Interfaces Explanation Part 2: AHB/APB1/APB2 | 8.22 | 2026-10-16
33 | J0 Fondations | Interfaces de bus et bus matrix | MCU Bus Interfaces Explanation Part 3: Q/A session | 11.43 | 2026-10-16
34 | J0 Fondations | Interfaces de bus et bus matrix | Understanding MCU Bus Matrix | 6.32 | 2026-10-16
35 | J0 Fondations | Interfaces de bus et bus matrix | Test your understanding | 0 | 2026-10-16
36 | J0 Fondations | Horloges (HSI, HSE, MCO) et exercices | Understanding MCU Clocking System:Part1 | 5.95 | 2026-10-16
37 | J0 Fondations | Horloges (HSI, HSE, MCO) et exercices | Understanding MCU clock sources and HSE | 11.07 | 2026-10-19
38 | J0 Fondations | Horloges (HSI, HSE, MCO) et exercices | HSI and RCC registers | 11.4 | 2026-10-19
39 | J0 Fondations | Horloges (HSI, HSE, MCO) et exercices | Peripheral clock configuration | 12.65 | 2026-10-19
40 | J0 Fondations | Horloges (HSI, HSE, MCO) et exercices | Exercise : HSI measurements | 8.57 | 2026-10-20
41 | J0 Fondations | Horloges (HSI, HSE, MCO) et exercices | About USB logic analyzer | 5.2 | 2026-10-20
42 | J0 Fondations | Horloges (HSI, HSE, MCO) et exercices | Code implementation | 12.37 | 2026-10-20
43 | J0 Fondations | Horloges (HSI, HSE, MCO) et exercices | Exercise : HSE measurements | 8.65 | 2026-10-20
44 | J0 Fondations | Table des vecteurs et NVIC | Understanding MCU Vector Table | 24.18 | 2026-10-21
45 | J0 Fondations | Table des vecteurs et NVIC | Understanding MCU interrupt Design , NVIC, Interrupt handling: Part 1 | 10.05 | 2026-10-21
46 | J0 Fondations | Table des vecteurs et NVIC | Understanding MCU interrupt Design , NVIC, Interrupt handling: Part 2 | 6.55 | 2026-10-22
47 | J0 Fondations | Table des vecteurs et NVIC | Understanding MCU interrupt Design , NVIC, Interrupt handling: Part 3 | 13.52 | 2026-10-22
48 | J0 Fondations | Mot-clé volatile | Importance of "Volatile" Keyword: Part-1 | 9.88 | 2026-10-22
49 | J0 Fondations | Mot-clé volatile | Importance of "Volatile" Keyword-Part 2 | 7.7 | 2026-10-22
50 | J0 Fondations | Théorie GPIO (modes) | GPIO pin and GPIO port | 2.35 | 2026-10-23
51 | J0 Fondations | Théorie GPIO (modes) | GPIO behind the scene | 3 | 2026-10-23
52 | J0 Fondations | Théorie GPIO (modes) | GPIO input mode with high impedance state | 1.22 | 2026-10-23
53 | J0 Fondations | Théorie GPIO (modes) | GPIO input mode with pull-up/down state | 1.25 | 2026-10-23
54 | J0 Fondations | Théorie GPIO (modes) | GPIO output mode with open drain state | 5.88 | 2026-10-23
55 | J0 Fondations | Théorie GPIO (modes) | GPIO output mode with push pull state | 2.78 | 2026-10-23
56 | J0 Fondations | Théorie GPIO (modes) | Optimizing I/O power consumption | 3.18 | 2026-10-23
57 | J0 Fondations | Théorie GPIO (modes) | Test your understanding | 0 | 2026-10-23
58 | J0 Fondations | Registres GPIO | GPIO programming structure | 2.73 | 2026-10-23
59 | J0 Fondations | Registres GPIO | Exploring GPIO PORT and pins of STM32F4xx Discovery board | 0.95 | 2026-10-23
60 | J0 Fondations | Registres GPIO | GPIO Mode register(used to set mode for a pin) | 5.65 | 2026-10-23
61 | J0 Fondations | Registres GPIO | Input configuration of a Microcontroller's GPIO Pin | 11.7 | 2026-10-26
62 | J0 Fondations | Registres GPIO | Output Configuration of a GPIO Pin in Push pull mode | 2.65 | 2026-10-26
63 | J0 Fondations | Registres GPIO | Output Configuration of a GPIO Pin in open drain mode | 4.95 | 2026-10-26
64 | J0 Fondations | Registres GPIO | Input stage of a GPIO pin during output configuration | 0.57 | 2026-10-26
65 | J0 Fondations | Registres GPIO | Alternate functionality Configuration of a GPIO pin | 2.75 | 2026-10-26
66 | J0 Fondations | Registres GPIO | GPIO out put type register explanation | 1.1 | 2026-10-26
67 | J0 Fondations | Registres GPIO | GPIO output speed register and its applicability | 5.65 | 2026-10-26
68 | J0 Fondations | Registres GPIO | GPIO Pull up and Pull down register | 0.97 | 2026-10-26
69 | J0 Fondations | Registres GPIO | GPIO input data register | 1.08 | 2026-10-27
70 | J0 Fondations | Registres GPIO | GPIO output data register and summary of various modes discussed | 2.5 | 2026-10-27
71 | J0 Fondations | Registres GPIO | Alternate functionality settings of a GPIO pin with example : Part 1 | 4.73 | 2026-10-27
72 | J0 Fondations | Registres GPIO | Alternate functionality settings of a GPIO pin with example : Part 1 | 5.62 | 2026-10-27
73 | J0 Fondations | Registres GPIO | Request for Review | 0.35 | 2026-10-27
74 | J0 Fondations | Registres GPIO | Find Out I/O Alt Functionality | 0 | 2026-10-27
75 | J0 Fondations | Registres GPIO | Test your understanding | 0 | 2026-10-27
76 | J0 Fondations | Registres GPIO | Test your understanding | 0 | 2026-10-27
77 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Enabling and disabling GPIO peripheral clock | 1.42 | 2026-10-27
78 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | GPIO driver development overview | 3.82 | 2026-10-27
79 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | MCU Specific header file and its contents | 2.43 | 2026-10-27
80 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | New project creation and creating MCU specific headerfile | 4.43 | 2026-10-27
81 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Include path settings | 2.28 | 2026-10-27
82 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Important note on IDE usage | 0.32 | 2026-10-27
83 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Writing base address C macros for MCU's embedded memories : Part 1 | 3.63 | 2026-10-27
84 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Writing base address C macros for MCU's embedded memories : Part 2 | 2.22 | 2026-10-28
85 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Defining base addresses of different bus domains | 6 | 2026-10-28
86 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Defining base addresses of AHB1 Peripherals | 3.03 | 2026-10-28
87 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Defining base addresses of APB1 and APB2 Peripherals | 1.87 | 2026-10-28
88 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Defining base addresses conclusion | 4.8 | 2026-10-28
89 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Address of peripheral registers | 1.83 | 2026-10-28
90 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Structuring peripheral registers | 13.07 | 2026-10-28
91 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Peripheral definition macros | 4.07 | 2026-10-29
92 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Writing peripheral clock enable and disable C Macros | 7.88 | 2026-10-29
93 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Project include settings and build | 2.98 | 2026-10-29
94 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Creating GPIO driver header and source file | 1.78 | 2026-10-29
95 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Defining GPIO handle and configuration structure | 5.25 | 2026-10-29
96 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Driver API requirements and adding API prototypes | 6.78 | 2026-10-29
97 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Driver API input parameters and return types | 9 | 2026-10-29
98 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Driver empty API implementation and documentation | 3.05 | 2026-10-30
99 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Implementation of GPIO peripheral clock control API | 2.33 | 2026-10-30
100 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Writing user configurable macros | 7.67 | 2026-10-30
101 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Implementation of GPIO init API | 6.5 | 2026-10-30
102 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Implementation of GPIO init API contd. | 2.37 | 2026-10-30
103 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Configuring Alternate function registers | 8.88 | 2026-10-30
104 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | GPIO de-init API implementation | 4.82 | 2026-11-02
105 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Implementation of GPIO input port read and input pin read APIs | 4.07 | 2026-11-02
106 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Implementation of GPIO output port write and output pin write APIs | 2.33 | 2026-11-02
107 | J0 Fondations | Écriture du driver GPIO | Implementation of GPIO pin toggle API | 1.18 | 2026-11-02
108 | J0 Fondations | Exercices GPIO (LED, bouton) | Exercise : LED toggling with PUSH PULL configuration | 11.25 | 2026-11-02
109 | J0 Fondations | Exercices GPIO (LED, bouton) | Exercise : LED toggling with OPEN DRAIN configuration | 6.22 | 2026-11-02
110 | J0 Fondations | Exercices GPIO (LED, bouton) | Exercise : Handling on board LED and Button | 11.22 | 2026-11-03
111 | J0 Fondations | Exercices GPIO (LED, bouton) | Exercise : Connecting external button and circuit explanation | 9.75 | 2026-11-03
112 | J0 Fondations | Exercices GPIO (LED, bouton) | Exercise : Testing button interface | 2.75 | 2026-11-03
113 | J0 Fondations | Interruptions GPIO (EXTI) | Exercise : Button interrupt introduction | 1.22 | 2026-11-03
114 | J0 Fondations | Interruptions GPIO (EXTI) | GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 1 | 6.9 | 2026-11-03
115 | J0 Fondations | Interruptions GPIO (EXTI) | GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 2 | 5.18 | 2026-11-04
116 | J0 Fondations | Interruptions GPIO (EXTI) | GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 3 | 1.1 | 2026-11-04
117 | J0 Fondations | Interruptions GPIO (EXTI) | GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 4 | 15.02 | 2026-11-04
118 | J0 Fondations | Interruptions GPIO (EXTI) | GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 5 | 9.68 | 2026-11-04
119 | J0 Fondations | Interruptions GPIO (EXTI) | GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 6 | 10.32 | 2026-11-05
120 | J0 Fondations | Interruptions GPIO (EXTI) | GPIO pin Interrupt configuration coding : Part 7 | 12.2 | 2026-11-05
121 | J0 Fondations | Interruptions GPIO (EXTI) | Exercise : External button interrupt implementation | 21.48 | 2026-11-06
122 | J0 Fondations | Interruptions GPIO (EXTI) | Exercise : Debugging the application : Part 1 | 8.98 | 2026-11-06
123 | J0 Fondations | Interruptions GPIO (EXTI) | Exercise : Debugging the application : Part 2 | 3.92 | 2026-11-09
124 | J0 Fondations | Caractéristiques des broches, niveaux logiques | STM32 Pin specifications | 14.67 | 2026-11-09
125 | J0 Fondations | Caractéristiques des broches, niveaux logiques | Pin current characteristics | 12.35 | 2026-11-09
126 | J0 Fondations | Caractéristiques des broches, niveaux logiques | Logic levels | 16.92 | 2026-11-10
127 | J1 GPS | Théorie UART | Intro UART vs USART | 3.23 | 2026-11-13
128 | J1 GPS | Théorie UART | Understanding UART pins | 2.57 | 2026-11-13
129 | J1 GPS | Théorie UART | UART frame formats | 1.75 | 2026-11-13
130 | J1 GPS | Théorie UART | Baud Rate | 2.3 | 2026-11-13
131 | J1 GPS | Théorie UART | Synchronization bits | 1.47 | 2026-11-13
132 | J1 GPS | Théorie UART | UART Parity | 3.88 | 2026-11-13
133 | J1 GPS | Théorie UART | Exploring UART functional block | 2.43 | 2026-11-13
134 | J1 GPS | Théorie UART | UART peripheral clock | 1.88 | 2026-11-13
135 | J1 GPS | Théorie UART | UART Transmitter | 3.28 | 2026-11-13
136 | J1 GPS | Théorie UART | Uart Receiver | 4.48 | 2026-11-13
137 | J1 GPS | Théorie UART | UART Start bit Detection | 0 | 2026-11-13
138 | J1 GPS | Driver USART | USART driver development confiugrable items | 5.1 | 2026-11-13
139 | J1 GPS | Driver USART | USART driver APIs prototypes | 2.25 | 2026-11-16
140 | J1 GPS | Driver USART | Configuration options and USART registers | 10.08 | 2026-11-16
141 | J1 GPS | Driver USART | USART Driver API : USART Init | 1.9 | 2026-11-16
142 | J1 GPS | Driver USART | USART Driver API : Tx and Rx assignment | 1.48 | 2026-11-16
143 | J1 GPS | Driver USART | USART Driver API : Send data | 5.43 | 2026-11-16
144 | J1 GPS | Driver USART | USART oversampling | 7.17 | 2026-11-16
145 | J1 GPS | Driver USART | USART Baud rate calculation Part-2 | 7.98 | 2026-11-16
146 | J1 GPS | Driver USART | USART Baud rate calculation Part-2 | 4.17 | 2026-11-17
147 | J1 GPS | Driver USART | USART baudrate coding | 6.05 | 2026-11-17
148 | J1 GPS | Driver USART | Exercise : USART send data to arduino | 16.8 | 2026-11-17
149 | J1 GPS | Driver USART | communicating with PC over UART | 3.75 | 2026-11-17
150 | J1 GPS | Driver USART | USART interrupt discussion | 3.05 | 2026-11-18
151 | J1 GPS | Driver USART | Exercise | 3.33 | 2026-11-18
152 | J1 GPS | Driver USART | USART IRQ handler implementation : Assignment | 0.1 | 2026-11-18
153 | J2 Carte SD | Théorie SPI | Introduction to SPI Bus | 6.33 | 2026-11-30
154 | J2 Carte SD | Théorie SPI | SPI comparison with other protocols | 4.13 | 2026-11-30
155 | J2 Carte SD | Théorie SPI | Importance of SPI slave select pin | 2.38 | 2026-11-30
156 | J2 Carte SD | Théorie SPI | SPI Minimum bus configuration | 2.38 | 2026-11-30
157 | J2 Carte SD | Théorie SPI | SPI behind the scene data communication principle | 4.03 | 2026-11-30
158 | J2 Carte SD | Théorie SPI | SPI bus configuration discussion : full duplex, half duplex and simplex | 5.68 | 2026-11-30
159 | J2 Carte SD | Théorie SPI | SPI functional block diagram explanation | 6.82 | 2026-11-30
160 | J2 Carte SD | Théorie SPI | NSS settings in STM32 master and slave modes | 2.97 | 2026-12-01
161 | J2 Carte SD | Théorie SPI | STM32 SPI hardware and software slave managements | 6.45 | 2026-12-01
162 | J2 Carte SD | Théorie SPI | SPI CPOL and CPHA discussion | 11.9 | 2026-12-01
163 | J2 Carte SD | Théorie SPI | SPI CPOL and CPHA waveform example | 7.7 | 2026-12-01
164 | J2 Carte SD | Théorie SPI | SPI peripherals of your Microcontroller | 1.45 | 2026-12-01
165 | J2 Carte SD | Théorie SPI | SPI Serial clock frequency | 5.1 | 2026-12-02
166 | J2 Carte SD | Driver SPI : init et envoi | SPI API requirements and configuration items | 7.1 | 2026-12-02
167 | J2 Carte SD | Driver SPI : init et envoi | updating MCU specific header file with SPI related details | 1.7 | 2026-12-02
168 | J2 Carte SD | Driver SPI : init et envoi | SPI adding API prototypes to driver header file | 5.28 | 2026-12-02
169 | J2 Carte SD | Driver SPI : init et envoi | Implementation of SPI peripheral clock control API | 4.32 | 2026-12-02
170 | J2 Carte SD | Driver SPI : init et envoi | SPI user configuration options writing and register bit definition macros | 18.28 | 2026-12-03
171 | J2 Carte SD | Driver SPI : init et envoi | Implementation of SPI init API : Part 1 | 3.27 | 2026-12-03
172 | J2 Carte SD | Driver SPI : init et envoi | Implementation of SPI init API : Part 2 | 4.37 | 2026-12-03
173 | J2 Carte SD | Driver SPI : init et envoi | Implementation of SPI send data API : Part 1 | 7.53 | 2026-12-03
174 | J2 Carte SD | Driver SPI : init et envoi | Implementation of SPI send data API : Part 2 | 4.8 | 2026-12-04
175 | J2 Carte SD | Driver SPI : init et envoi | Implementation of SPI send data API : Part 3 | 5.68 | 2026-12-04
176 | J2 Carte SD | Driver SPI : init et envoi | Implementation of SPI send data API : Part 4 | 1.02 | 2026-12-04
177 | J2 Carte SD | Exercices d'envoi SPI (Arduino) | Exercise to test SPI Send Data API | 2.05 | 2026-12-04
178 | J2 Carte SD | Exercices d'envoi SPI (Arduino) | Finding out microcontroller pins to communicate over SPI2 | 4.23 | 2026-12-04
179 | J2 Carte SD | Exercices d'envoi SPI (Arduino) | Exercise : Code implementation : Part 1 | 4.25 | 2026-12-04
180 | J2 Carte SD | Exercices d'envoi SPI (Arduino) | Exercise : Code implementation : Part 2 | 7.37 | 2026-12-04
181 | J2 Carte SD | Exercices d'envoi SPI (Arduino) | Exercise : Code implementation : Part 3 | 5.5 | 2026-12-04
182 | J2 Carte SD | Exercices d'envoi SPI (Arduino) | Exercise : Testing | 14.92 | 2026-12-07
183 | J2 Carte SD | Exercices d'envoi SPI (Arduino) | Exercise : Communicating with Arduino slave | 12.4 | 2026-12-07
184 | J2 Carte SD | Exercices d'envoi SPI (Arduino) | Exercise : Coding Part 1 | 6.93 | 2026-12-07
185 | J2 Carte SD | Exercices d'envoi SPI (Arduino) | Exercise : Coding Part 2 | 3.12 | 2026-12-08
186 | J2 Carte SD | Exercices d'envoi SPI (Arduino) | Exercise : Coding Part 3 | 3.75 | 2026-12-08
187 | J2 Carte SD | Exercices d'envoi SPI (Arduino) | Exercise : Testing | 7.1 | 2026-12-08
188 | J2 Carte SD | Réception SPI, commande/réponse | Implementation of SPI data receive API : Part 1 | 2.08 | 2026-12-08
189 | J2 Carte SD | Réception SPI, commande/réponse | Implementation of SPI data receive API : Part 2 | 1.83 | 2026-12-08
190 | J2 Carte SD | Réception SPI, commande/réponse | Exercise : SPI command and response based communication | 8.3 | 2026-12-08
191 | J2 Carte SD | Réception SPI, commande/réponse | Exercise : Coding Part 1 | 10.12 | 2026-12-08
192 | J2 Carte SD | Réception SPI, commande/réponse | Exercise : Coding Part 2 | 9.08 | 2026-12-09
193 | J2 Carte SD | Réception SPI, commande/réponse | Exercise : Coding Part 3 | 13.62 | 2026-12-09
194 | J2 Carte SD | SPI en interruption | SPI peripheral interrupting the processor | 6.77 | 2026-12-09
195 | J2 Carte SD | SPI en interruption | SPI interrupt mode API implementation and changes to handle structure | 5.07 | 2026-12-09
196 | J2 Carte SD | SPI en interruption | SPI send data with interrupt API implementation | 4.58 | 2026-12-10
197 | J2 Carte SD | SPI en interruption | SPI receive data with interrupt implementation | 1.58 | 2026-12-10
198 | J2 Carte SD | SPI en interruption | SPI : Handling of interrupts | 4.17 | 2026-12-10
199 | J2 Carte SD | SPI en interruption | SPI IRQ handler implementation : Part 1 | 7.63 | 2026-12-10
200 | J2 Carte SD | SPI en interruption | SPI IRQ handler implementation : Part 2 | 9.27 | 2026-12-10
201 | J2 Carte SD | SPI en interruption | SPI IRQ handler implementation : Part 3 | 9.67 | 2026-12-10
202 | J2 Carte SD | SPI en interruption | Exercise | 15.83 | 2026-12-11
203 | J2 Carte SD | SPI en interruption | Common problems in SPI and Debugging Tips | 6.23 | 2026-12-11
204 | J3 IMU | Théorie I2C | I2C introduction and differences with SPI | 11.95 | 2027-02-08
205 | J3 IMU | Théorie I2C | I2C SDA and SCL signals | 3.45 | 2027-02-08
206 | J3 IMU | Théorie I2C | I2C standard and fast mode | 3.95 | 2027-02-08
207 | J3 IMU | Théorie I2C | I2C Protocol explanation | 5.75 | 2027-02-08
208 | J3 IMU | Théorie I2C | I2C START and STOP conditions | 9.27 | 2027-02-08
209 | J3 IMU | Théorie I2C | I2C ACK and NACK | 3.02 | 2027-02-09
210 | J3 IMU | Théorie I2C | I2C Data validity | 3.78 | 2027-02-09
211 | J3 IMU | Théorie I2C | Quiz SPI and I2C | 0 | 2027-02-09
212 | J3 IMU | Théorie I2C | Example of master writing to slave | 3.63 | 2027-02-09
213 | J3 IMU | Théorie I2C | Understanding repeated START condition | 5.35 | 2027-02-09
214 | J3 IMU | Théorie I2C | I2C functional block diagram | 4.07 | 2027-02-09
215 | J3 IMU | Driver I2C : configuration et init | I2C driver API requirements | 6.57 | 2027-02-09
216 | J3 IMU | Driver I2C : configuration et init | I2C handle and configuration structure | 0.48 | 2027-02-09
217 | J3 IMU | Driver I2C : configuration et init | I2C user configurable macros | 4.93 | 2027-02-09
218 | J3 IMU | Driver I2C : configuration et init | I2C API prototypes | 2.98 | 2027-02-10
219 | J3 IMU | Driver I2C : configuration et init | Steps for I2C init implementation | 3.95 | 2027-02-10
220 | J3 IMU | Driver I2C : configuration et init | I2C serial clock settings with explanation | 9.75 | 2027-02-10
221 | J3 IMU | Driver I2C : configuration et init | Clock Stretching | 3.5 | 2027-02-10
222 | J3 IMU | Driver I2C : configuration et init | Implementation of I2C init API : Part 1 | 10.38 | 2027-02-10
223 | J3 IMU | Driver I2C : configuration et init | Implementation of I2C init API : Part 2 | 4.73 | 2027-02-11
224 | J3 IMU | Driver I2C : configuration et init | Implementation of I2C init API : Part 3 | 7.78 | 2027-02-11
225 | J3 IMU | I2C maître : envoi et exercices | I2C transfer sequence diagram for master sending data | 10.45 | 2027-02-11
226 | J3 IMU | I2C maître : envoi et exercices | Implementation of I2C master sending data API : Part 1 | 6.28 | 2027-02-11
227 | J3 IMU | I2C maître : envoi et exercices | Implementation of I2C master sending data API : Part 2 | 2.25 | 2027-02-11
228 | J3 IMU | I2C maître : envoi et exercices | Implementation of I2C master sending data API : Part 3 | 4.43 | 2027-02-12
229 | J3 IMU | I2C maître : envoi et exercices | Implementation of I2C master sending data API : Part 4 | 3.03 | 2027-02-12
230 | J3 IMU | I2C maître : envoi et exercices | Implementation of I2C master sending data API : Part 5 | 1.98 | 2027-02-12
231 | J3 IMU | I2C maître : envoi et exercices | I2C pull up resistance , rise time and bus capacitance discussion | 17.82 | 2027-02-12
232 | J3 IMU | I2C maître : envoi et exercices | I2C rise time calculation | 3.9 | 2027-02-12
233 | J3 IMU | I2C maître : envoi et exercices | Exercise : Introduction | 10.32 | 2027-02-15
234 | J3 IMU | I2C maître : envoi et exercices | Exercise : Coding Part 1 | 9.58 | 2027-02-15
235 | J3 IMU | I2C maître : envoi et exercices | Exercise : Coding Part 2 | 4.05 | 2027-02-15
236 | J3 IMU | I2C maître : envoi et exercices | Exercise : Testing | 5.42 | 2027-02-15
237 | J3 IMU | I2C maître : réception | I2C transfer sequence diagram for master receiving data | 12.25 | 2027-02-16
238 | J3 IMU | I2C maître : réception | Assignment : I2C master receive data API implementation | 1.73 | 2027-02-16
239 | J3 IMU | I2C maître : réception | Implementation of I2C master receive data API : Part 1 | 7.83 | 2027-02-16
240 | J3 IMU | I2C maître : réception | Implementation of I2C master receive data API : Part 2 | 3.4 | 2027-02-16
241 | J3 IMU | I2C maître : réception | Exercise : Reading data from the I2C slave | 6.42 | 2027-02-16
242 | J3 IMU | I2C maître : réception | Exercise : Coding Part 1 | 5.02 | 2027-02-17
243 | J3 IMU | I2C maître : réception | Exercise : Coding Part 2 | 13.75 | 2027-02-17
244 | J3 IMU | I2C maître : réception | Exercise : Coding Part 3 | 3.65 | 2027-02-17
245 | J3 IMU | I2C maître : réception | Exercise : Testing repeated start | 8.05 | 2027-02-17
246 | J4 Fusion + visualisation | RTC DS1307 et SysTick | RTC and Systick | 12.57
247 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C IRQ and interrupt discussion | 5.68
248 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C errors and importance of BUSY flag | 8.82
249 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C handle structure modification | 2.48
250 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C adding interrupt related macros and interrupt APIs | 3.28
251 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | Assignment : I2C interrupt APIs implementation | 2.17
252 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | Implementation of I2C interrupt based APIs | 2.1
253 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C IRQ handler implementation Part 1 | 8.68
254 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C IRQ handler implementation Part 2 | 4.7
255 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C IRQ handler implementation Part 3 | 8.17
256 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C IRQ handler implementation Part 4 | 3.12
257 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C IRQ handler implementation Part 5 | 3.9
258 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C IRQ handler implementation Part 6 | 12.07
259 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C IRQ handler implementation Part 7 | 3.58
260 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C IRQ handler implementation Part 8 | 4.28
261 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | I2C error IRQ handler implementation | 3.43
262 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | Exercise : Testing I2C interrupt APIs part 1 | 19.08
263 | Facultatif | I2C en interruption, erreurs | Exercise : Testing I2C interrupt APIs part 2 | 2.03
264 | Facultatif | I2C mode esclave | I2C slave programming discussion | 6.02
265 | Facultatif | I2C mode esclave | I2C transfer sequence diagram for slave transmitter | 8.12
266 | Facultatif | I2C mode esclave | I2C slave support in driver | 5.33
267 | Facultatif | I2C mode esclave | Exercise : I2C slave programming | 2.98
268 | Facultatif | I2C mode esclave | Exercise : Coding Part 1 | 14.67
269 | Facultatif | I2C mode esclave | Exercise : Testing | 2.32
270 | Facultatif | I2C mode esclave | Exercise : Modifying I2C transactions | 4.03
271 | Facultatif | I2C mode esclave | Common Problems in I2C and Debugging Tips | 3.83
272 | Facultatif | RTC DS1307 et SysTick | Real time clock on LCD | 18.63
273 | Facultatif | RTC DS1307 et SysTick | DS1307 RTC registers | 19.97
274 | Facultatif | RTC DS1307 et SysTick | RTC code implementation | 21.65
275 | Facultatif | RTC DS1307 et SysTick | RTC coding for set time and date | 7.12
276 | Facultatif | RTC DS1307 et SysTick | RTC coding for get time and date | 6.98
277 | Facultatif | RTC DS1307 et SysTick | BCD and Binary manipulation functions | 9.42
278 | Facultatif | RTC DS1307 et SysTick | Writing RTC application | 18.25
279 | Facultatif | LCD | LCD connections | 4.98
280 | Facultatif | LCD | Significance of LCD pins | 6.17
281 | Facultatif | LCD | LCD initialization | 8.37
282 | Facultatif | LCD | LCD initialization flowchart | 10.22
283 | Facultatif | LCD | Sending command and data to LCD | 13.12
284 | Facultatif | LCD | Creating LCD command code | 13.95
285 | Facultatif | LCD | Testing | 0
|  |  | Total (min) | 1694.58
|  |  | Total (h) | 28.243